## 工作表1
序号 | 名称 | 周期(工作日) | 备注
1 | 后台分页功能 | 1
2 | 前端分页效果 | 2
3 | 项目分类过滤 | 2
4 | 项目搜索
5 | 集成工具菜单 | 1
6 | 项目管理 | 1 | 类似合作类型不在前端写死，从数据库读取
7 | 项目详细 | 0 | 暂时不做，实现功能类似，总结出项目日报数据格式
8 | 关联项目 | 2
9 | 拜访提醒 | 1 | 前集成时间提醒功能界面效果，参考证照系统时间提醒功能部分
10 | 项目悬赏/打赏 | 0 | 集成ICE接口，需要先确定调用接口。
11 | 记录操作日是志 | 1 | 前端需要实现界面，后台集成证照系统已经写好的日志模块
12 | 项目统计 | 0
13 | 项目跟进-主框结构 | 3 | 主体数据结构设计
14 | 项目跟进-项目展开 | 2 | 项目展开操作，显示根据内容
15 | 项目跟进-记录处理 | 3 | 项目跟进实际数据处理（文本录入、图片、文件， PC端暂时不需要视频、语音处理）
19